## Sheet1
STT | Tên Cồng Việc | Võ Tấn Nguyên | Nguyễn Văn Tây | Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Ngày Bắt Đầu Thực Tế | Ngày Kết Thúc Thực Tế
1 | Tìm hiếu định nghĩa danh sách liên kết | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23 | 2018-09-18 | 2018-09-18
2 | Tìm hiểu các thuật toán sắp xếp của danh sách liên kết | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23 | 2018-09-19 | 2018-09-20
3 | Tham khảo code về danh sách liên kết có sẳn trong giáo trình và trên mạng | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23 | 2018-09-20
4 | Tìm hiểu thuật toán sắp xếp trộn (merge sort) | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23
5 | Tìm hiểu ý tưởng về thuật toán merfe sort dựa trên cơ sở lý thuyết trên mạng | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23
6 | Xây dựng ý tưởng | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23
7 | Tham khảo code về thuật toán (merge sort) | x | x | 2018-09-21 | 2018-09-30
8 | Thiết kế thuật toán | x | x | 2018-09-21 | 2018-09-30
9 | Khởi tạo danh sách | x | x | 2018-09-21 | 2018-09-30
10 | Tìm hiểu thuật toán tạo ngẫu nhiên 1 Node trong danh sách liên kết |  | x | 2018-09-21 | 2018-09-30
11 | Thêm 1 Node vào danh sách liên kết | x | x | 2018-10-21 | 2018-09-30
12 | Thiết kế thuật toán thêm ngẫu nhiên 1 Node trong danh sách liên kết |  | x | 2018-10-01 | 2018-10-10
13 | Tạo code duyệt danh sách | x | x | 2018-10-01 | 2018-10-10
14 | Tách danh sách liên kết | x |  | 2018-10-01 | 2018-10-10
15 | Kiểm tra dãy tăng, giảm | x |  | 2018-10-01 | 2018-10-10
16 | Phân phối các đường chạy của chuỗi ban đầu vào hai chuỗi khác nhau |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-10
17 | Viết hàm xử lý thuật toán Merge Sort | x | x | 2018-10-11 | 2018-10-30
18 | Liên kết các code đã xây dựng lại với nhau bằng hàm Main | x | x | 2018-10-11 | 2018-10-30
19 | Chạy thử chương trình | x | x | 2018-10-11 | 2018-10-30
20 | Debug các lỗi cú pháp và một số trường hợp code chạy sai | x | x | 2018-10-11 | 2018-10-30
21 | Chạy lại chương trình lần cuối để đảm bảo không còn lỗi trong mõi trườn hợp | x | x | 2018-10-11 | 2018-10-30
22 | Viết báo cáo bằng file word | x | x | 2018-11-01 | 2018-11-15
23 | Làm file Power Point Chương Trình | x | x | 2018-11-01 | 2018-11-15
24 | Tổng hợp kiểm duyệt lại tất cả mọi thứ của đồ án | x | x | 2018-11-01 | 2018-11-15